Промежуточный отчет по реализации проекта

**«Организация проектировочной деятельности**

**по развитию физического здоровья воспитанников ДОУ в полисубъектной среде».**

за I полугодие 2020/2021 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад 110»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты |
| 1 | Подтвердить намерения о сотрудничестве ДОУ и АШСК г.Ярославля . | Встречи творческой группы с представителем АШСК г.Ярославля | 1.Обеспечена заинтересованность АШСК г.Ярославля в установлении социального партнерства с ДОУ2.Проанализированы условия, необходимые для реализациипроекта. | 1. Определены направления  взаимодействия АШСК г.Ярославля и ДОУ;2.Изучен опыт образовательных учреждений по взаимодействию со спортивными организациями. |
| 2 | Организовать деятельность проектной группы.Определить цели и задачи, направления работы, формы взаимодействия.  | 1.Консультации с методистом ГЦРО Богомоловой Л.В..2.Встречи (ЗУМ) с участниками «Школы проектирования» в рамках ПДС (постоянно действующего семинара)3.Заседания проектной группы ДОУ (еженедельно) | 1.Знакомство с результатами работы проектных команд "Школы проектирования "2. Изучение федеральных,региональных нормативно -правовых документов по работе МИП3. Встраивание проекта ДОУ в сетевой проект «Развитие культуры проектного управления в условиях реализации Национального проекта «Образование»» | 1.Создана проектная группа по разработке проекта; 2. Определены концепции проекта, цели и задач;3.Сформирован текст проекта;4. Составлен календарный план работы по реализации проекта5. Разработана системы поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проекта. |
| 3 | Обеспечить вовлеченность родителей как равноправных участников образовательного процесса в реализацию проекта | 1. Анкетирование родителей. 2.Проведение индивидуальных консультаций для родителей специалистами ДОУ;3. «Спортивный квест» с семьями воспитанников 4.Фестиваль дошкольного спорта5. Новогодний турнир среди родителей по волейболу и мини-футболу.  | 1.Участие родителей в совместных спортивных мероприятиях.  | 1. Родители вовлечены в совместную спортивную деятельность; 2.Повышен уровень знаний родителей о возрастных психологических особенностях детей и особенностях социализации дошкольников. |
| 4 | Повысить профессиональные компетенции педагогических работников при внедрении технологий социализации детей в ДОУ. | 1.ОсвоениеПрограммно- методическогокомплекса «СоциомониторингСервис»2."Круглый стол" с педагогами ДОУ по определению форм взаимодействия внутри детского сада и с соц партнерами ;3.Заседания проектной группы с участием педагогов ДОУ с целью вовлечения в проектный процесс и с целью решения образовательной ситуации ребенка. | 1. Корректировка проекта;2. Промежуточный анализ результатов деятельности; 3. Работа программно- методического комплекса «Социомониторинг Сервис»;4.Изучение материалов и их практическое применение по диагностике, профилактике психологического здоровья детей, и адаптации детей в группе. | 1.Педагоги ознакомлены с нормативно-правовой базой и современными подходами по теме проекта;2.Все педагоги ДОУ являются участниками проекта и вовлечены в проектную деятельность 3. Апробируются различные формы вовлечения детей в спортивные мероприятиядля решенияконкретных образовательных задач ребенка |
| 5 | Разработать алгоритм проектирования условий для решения образовательных ситуаций отдельных детей в ДОУ | 1.Диагностика психологического состояния детей (и их взаимоотношений с детским и взрослым сообществом) по трем направлениям:-ПМК «Социомониторинг Сервис»;-психологические диагностики;-педагогические методы и приемы (наблюдения, заметки) | 1. Активное индивидуальное и групповое участие детей в спортивных мероприятиях, командные соревнования.2. Проведены замеры согласно ПМК "Социомониторинг Сервис" и проведены диагностики. | 1. Описаны образовательные ситуации отдельных воспитанников. 2. Определены пути проектирования образовательных ситуаций на индивидуальном, групповом уровне. |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Берук Лариса Брониславовна, заведующий МДОУ «Детский сад № 110»