Промежуточный отчёт по реализации проекта

«Формирование физической культуры дошкольников: новые ориентиры для педагогов и родителей»

**за I полугодие 2022/2023 учебного года** МДОУ «Детский сад № 110» Руководитель проекта Щербак А. П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | Проанализировать современные нормативно- правовые акты, регулирующиесферу физической культуры в системедошкольного и семейного образования. | Участие в семинарах | Знание современных нормативно- правовых актов, регулирующихсферу физической культуры в системедошкольного и семейного образования. | Знание современных нормативно- правовых актов, регулирующихсферу физической культуры в системедошкольного и семейного образования. | - |
| 2 | Определить результаты физическоговоспитания детей дошкольного возраста в соответствии с задачами эмоционально- ценностной, психомоторной ипознавательной области. | Мониторинг физическоговоспитания детей старшегодошкольного возраста. | Экспертная оценкасформированност и ценностей, норм и знанийфизической культуры детей старшегодошкольного возраста | Экспертная оценкасформированност и ценностей, норм и знанийфизической культуры детей старшегодошкольного возраста | - |
| 3 | Разработать интерактивные методические рекомендации для педагогов иродителей по физическомувоспитанию детей дошкольноговозраста. | Опытно- экспериментальная работа по технологии«Маленький домбольшого здоровья».Консультации для педагогов иродителей | Информирование родителей овебинарах по вопросам воспитания детей.Консультации для педагогов. | Родителиинформированы о серии вебинаров по вопросам воспитания детей.Консультация для педагогов по мониторингуфизической культуры старших дошкольников | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): Копрова Н.В., старший воспитатель